## Intro
Od autorów
Ten materiał powstał z myślą o organizacjach pozarządowych, które na co dzień działają z ogromnym zaangażowaniem, często przy ograniczonych zasobach i w dynamicznych warunkach. Chcemy pokazać, że skuteczne zarządzanie projektami w NGO nie musi być skomplikowane — wystarczy kilka prostych, sprawdzonych narzędzi, które porządkują pracę, ułatwiają współpracę i pozwalają podejmować lepsze decyzje.
W prezentacji dzielimy się doświadczeniem zespołu PMI PC NGO oraz praktykami, które realnie działają w organizacjach społecznych: przejrzystym budżetem, realistycznym harmonogramem i czytelną matrycą ról. To narzędzia, które pomagają odzyskać kontrolę nad projektem, zmniejszyć chaos i zwiększyć bezpieczeństwo realizacji działań.
Wierzymy, że profesjonalizacja NGO nie polega na kopiowaniu korporacyjnych procesów, ale na mądrym dostosowaniu metod do rzeczywistych potrzeb i możliwości. Dlatego oddajemy w Wasze ręce materiał, który jest prosty, praktyczny i gotowy do wdrożenia od zaraz.
Życzymy Wam, aby te narzędzia wspierały Wasze projekty tak, jak wspierają nasze — i pomagały Wam docierać na kolejne „szczyty”.

## InstrukcjaBudzet
Cel pliku: Narzędzie do monitorowania budżetu projektów NGO
Jak korzystać:
1. W zakładce Budżet wpisz kategorie i zaplanowane kwoty.
Kolumna Kategorie działania - zgodnie z kalkulacją w projekcie wpisz pozycje budżetu - z podziałem na jasne kategorie
Kolumna Opis - umieść informacje na temat zakresu działań wchodzących do danej kategorii(również zgodnie z kalkulacją zatwierdzoną przez grantodawcę lub sponsora Twojego projektu)
Kolumna Zaplanowana kwota - wpisz całośc kwoty zaplanowanej na dane działanie
Kolumna Wydana kwota uzupełniana jest z kolejnego arkusza ( na podstawie wykorzystania takich samych kategorii są tu zliczane dotychczasowe wydatki poniesione w ramach danej kategorii)
Kolumna Pozostało - odejmuje od sumy dostępnej na daną kategorię wszystkie wydatki poniesione w ramach danej kategorii
Kolumna Status budżetu - pokazuje czy suma wydatków jest miejsza niż 80% (kolor zielony), czy jest pomiędzy 80% a 100% (kolor żółty), czy tez jest przekroczona (kolor czerwony)
2. W zakładce Faktury wpisuj wszystkie koszty.
3. Arkusz automatycznie:
sumuje wydatki,
aktualizuje status kategorii,
oblicza pozostałe środki.
4. W zakładce Dashboard sprawdzaj:
realizację budżetu,
przekroczenia,
strukturę kosztów.
Kolory statusów:
zielony — w budżecie
żółty — ryzyko
czerwony — przekroczono
szary — brak wydatków
Najczęstsze błędy:
różne nazwy kategorii → brak zliczania
ręczna edycja formuł → zaburzenie działania
brak aktualizacji faktur → nieaktualny dashboard

## Budżet
Kategoria działania | Opis | Zaplanowana kwota | Wydana kwota | Pozostało | Status budzetu | Uwagi/Ryzyka
Transport | Bus dla 10 osób, paliwo | 2500 | 1344.4023 | 1155.5977 | w budżecie
Noclegi | Schronisko / pensjonat, 3 noce | 4500 | 4214.0046 | 285.9954 | wysokie zużycie budżetu |  | Legenda:
Wyżywienie | 4 dni, śniadania/obiady/kolacje | 2000 | 0 | 2000 | brak wydatków |  | w budżecie
Przewodnik górski | 1 dzień | 1200 | 1296 | -96 | przekroczono |  | wysokie zużycie budżetu
Ubezpieczenie | NNW dla 10 osób | 600 | 599.994 | 0.006 | wysokie zużycie budżetu |  | przekroczono
Integracja | Ognisko, warsztaty, materiały | 1000 | 0 | 1000 | brak wydatków |  | brak wydatków
Logistyka | Mapy, apteczka, sprzęt wspólny | 700 | 0 | 700 | brak wydatków
Rezerwa | Bufor 10% | 1000 | 0 | 1000 | brak wydatków
SUMA |  | 13500 | 7454.4009 | 6045.5991 | w budżecie

## Faktury
Nr faktury | Data wystawienia | Data płatności | Dostawca | NIP | Kwota netto | VAT | Kwota brutto | Kategoria | Opis
FV/01/2026 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | BusTravel | 1234567890 | 813.01 | 23% | 1000.0023 | Transport | Wynajem busa
FV/02/2026 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Schronisko Górskie | 9876543210 | 1626.02 | 23% | 2000.0046 | Noclegi | Rezerwacja
FV/03/2026 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Ubezpieczalnia XYZ | 1112223334 | 487.8 | 23% | 599.994 | Ubezpieczenie | Polisy NNW
FV/04/2026 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Schronisko Górskie | 987654333 | 1800 | 23% | 2214 | Noclegi | Rezerwacja
|  | 2026-03-14 | Sokół | 8777665433 | 280 | 23% | 344.4 | Transport | Paliwo
|  | 2024-03-15 | Ryszard W | 8888888888 | 1200 | 8% | 1296 | Przewodnik górski | Usłyga Przewodnika

## Dashboard
Całkowity budżet | 27000
Wydatki ogółem | 14908.8018
Realizacja (%) | 55.22%
Kategorie w ryzyku | 2
Kategorie przekroczone | 1
ALERT
⚠️ Uwaga! Przekroczono budżet w co najmniej jednej kategorii.

## InstrukcjaHarmonogram
Cel pliku:
Narzędzie do planowania, monitorowania i kontroli realizacji zadań projektowych NGO.
Jak korzystać z harmonogramu:
1. Uzupełnij listę zadań
W kolumnie Zadania wpisz wszystkie działania, które muszą zostać wykonane w projekcie — od przygotowania, przez realizację, po ewaluację.
Zadania powinny być krótkie, konkretne i jednoznaczne (np. „Rezerwacja noclegu”, „Lista uczestników”, „Plan działań awaryjnych”).
2. Określ planowane daty
W kolumnach Planowany początek i Planowane zakończenie wpisz daty realizacji każdego zadania.
Harmonogram działa w układzie tygodniowym, dlatego daty automatycznie wyświetlają się w siatce tygodni.
3. Przypisz właściciela zadania
W kolumnie Właściciel wpisz osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania.
Zasada: jedno zadanie = jeden właściciel, aby uniknąć rozmycia odpowiedzialności.
4. Aktualizuj status
W kolumnie Status wybierz jedną z opcji:
Nie rozpoczęto – zadanie zaplanowane, ale prace jeszcze nie ruszyły.
W trakcie – zadanie jest realizowane.
Zakończono – zadanie wykonane w całości.
Statusy automatycznie wizualizują się w siatce tygodni, co pozwala szybko ocenić postęp.
Co robi arkusz automatycznie:
1. Wizualizuje zadania w układzie tygodniowym
– każde zadanie pojawia się w odpowiednich tygodniach zgodnie z datami.
2. Pozwala monitorować przeciążenia
– jeśli wiele zadań nakłada się na ten sam okres, łatwo to zauważyć.
3. Ułatwia kontrolę terminów
– szybki przegląd pokazuje, które zadania są opóźnione lub wymagają reakcji.
4. Porządkuje odpowiedzialności
– dzięki kolumnie „Właściciel” wiadomo, kto odpowiada za każdy etap.
Kolory statusów:
szary — nie rozpoczęto
żółty — w trakcie
zielony — zakończono
Kolory pozwalają szybko ocenić stan realizacji projektu bez analizowania każdej komórki.
Najczęstsze błędy:
brak dat lub daty w niewłaściwym formacie → zadania nie wyświetlają się w siatce,
brak właściciela → trudność w monitorowaniu odpowiedzialności,
nieaktualizowanie statusów → harmonogram nie odzwierciedla realnego postępu,
zbyt ogólne zadania → trudność w ocenie wykonania.
Dobre praktyki:
aktualizuj harmonogram minimum raz w tygodniu,
dziel duże zadania na mniejsze kroki,
pilnuj, aby każde zadanie miało konkretny początek i koniec,
używaj harmonogramu jako narzędzia pracy zespołowej, nie tylko dokumentu.

## Harmonogram
Projekt Plan
| Zadania | Planowany poczatek | Planowane zakonczenie | Wlaściciel | Status | Week1 |  |  | Week2 |  |  |  |  | Week3 |  |  |  |  | Week4 |  |  |  |  | Week5 |  |  |  |  | Week6 |  |  |  |  | Week7
[6 empty] | 2025-01-01 |  |  | 2025-01-08 |  |  |  |  | 2025-01-15 |  |  |  |  | 2025-01-22 |  |  |  |  | 2025-01-29 |  |  |  |  | 2025-02-05 |  |  |  |  | 2025-02-12
[7 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12
[7 empty] | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
1 | Określenie celu wycieczki (integracja / edukacja / rekreacja) | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Anna | Zakończono
2 | Określenie uczestników (liczba, profil) | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Aleksandra | W trakcie
3 | Wybór miejsca (góry, trasa, poziom trudności) | 2026-01-03 | 2026-01-05 | Anna | W trakcie
4 | Sprawdzenie dojazdu i logistyki | 2026-01-03 | 2026-01-05 | Aleksandra | W trakcie
5 | Ustalenie terminu wyjazdu | 2026-01-03 | 2026-01-05 | Anna | Nie rozpoczęto
6 | Oszacowanie kosztów (transport, nocleg, jedzenie) | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
7 | Akceptacja budżetu | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Anna | Nie rozpoczęto
8 | Rezerwacja transportu | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
9 | Rezerwacja noclegu | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Anna | Nie rozpoczęto
10 | Zaplanowanie trasy (czas, przystanki) | 2026-01-12 | 2026-01-15 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
11 | Identyfikacja ryzyk (pogoda, kontuzje, logistyka) | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Anna | Nie rozpoczęto
12 | Plan działań na wypadek problemów | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
13 | Lista potrzebnego sprzętu | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Anna | Nie rozpoczęto
14 | Przygotowanie komunikacji do uczestników | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
15 | Wysłanie zaproszeń | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Anna | Nie rozpoczęto
16 | Zbieranie zapisów | 2026-01-23 | 2026-01-26 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
17 | Lista uczestników | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Anna | Nie rozpoczęto
18 | Przydzielenie ról (lider, kontakt, first aid) | 2026-01-30 | 2026-02-01 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
19 | Lista kontaktów awaryjnych | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Anna | Nie rozpoczęto
20 | Sprawdzenie pogody | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
21 | Potwierdzenie rezerwacji | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Anna | Nie rozpoczęto
22 | Przekazanie informacji uczestnikom | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
23 | Realizacja wycieczki | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Anna | Nie rozpoczęto
24 | Monitorowanie bezpieczeństwa | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Aleksandra | Nie rozpoczęto
25 | Zebranie opinii po wyjeździe | 2026-02-12 | 2026-02-15 | Anna | Nie rozpoczęto
26 | Wnioski na przyszłość | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Aleksandra/Anna | Nie rozpoczęto
Nie rozpoczęto
W trakcie
Zakończono

## InstrukcjaRaci
Cel pliku: Macierz RACI pomaga jasno określić odpowiedzialności w projekcie NGO. Dzięki niej wiadomo, kto wykonuje zadanie, kto je zatwierdza, kogo trzeba skonsultować i kogo należy informować. Narzędzie zapobiega nieporozumieniom i usprawnia współpracę zespołu.
Jak korzystać z macierzy RACI
1. Uzupełnij listę zadań W kolumnie „Zadanie” wpisz główne działania projektowe. Zadania powinny być krótkie i jednoznaczne (np. „Rezerwacje”, „Komunikacja”, „Realizacja wydarzenia”).
2. Wpisz osoby w nagłówkach kolumn W górnym wierszu umieść osoby zaangażowane w projekt wraz z ich rolami, np.:
Michał – Koordynator
Anna – Promocja
Karolina – Merytoryka
Justyna – Logistyka
3. Przypisz role R / A / C / I do każdego zadania Wypełnij macierz zgodnie z poniższymi zasadami:
R – Wykonawca (Responsible) Osoba, która realizuje zadanie.
A – Odpowiedzialny/Zatwierdzający (Accountable) Osoba, która podejmuje decyzję i zatwierdza efekt. W każdym zadaniu powinna być tylko jedna osoba A.
C – Konsultowany (Consulted) Osoba, z którą trzeba skonsultować działania przed realizacją.
I – Informowany (Informed) Osoba, którą należy poinformować o postępach lub wyniku.
4. Zadbaj o przejrzystość
Każde zadanie musi mieć jedną osobę A.
Może mieć jedną lub kilka osób R.
C i I stosuj tylko tam, gdzie to faktycznie potrzebne.
Unikaj sytuacji, w której wszyscy mają R lub wszyscy mają I — to zaciera odpowiedzialność.
5. Aktualizuj macierz w trakcie projektu Jeśli zmienia się zakres działań, osoby lub zadania, zaktualizuj macierz, aby odzwierciedlała realny stan projektu.
Role w projekcie
Michał – Koordynator Wycieczki Zarządza całością projektu, podejmuje decyzje, zatwierdza działania.
Anna – Promocja i komunikacja Odpowiada za kontakt z uczestnikami, promocję wydarzenia i materiały informacyjne.
Karolina – Działania merytoryczne Przygotowuje program, treści edukacyjne i materiały merytoryczne.
Justyna – Logistyka Organizuje rezerwacje, sprzęt, bezpieczeństwo i operacyjne elementy wydarzenia.
Najczęstsze błędy
brak osoby A → zadanie nie ma właściciela
zbyt wiele osób R → nie wiadomo, kto faktycznie robi
brak konsultacji przy zadaniach wymagających wiedzy eksperckiej
brak aktualizacji macierzy po zmianach w projekcie
Dobre praktyki
Ustal RACI na początku projektu.
Przeglądaj ją razem z harmonogramem — te narzędzia się uzupełniają.
Używaj prostych, jednoznacznych zadań.
W razie wątpliwości — wybieraj prostotę.

## RACI
Zadanie | Michał (Koordynator) | Anna (Promocja) | Karolina (Merytoryka) | Justyna(Logistyka)
Planowanie celu i zakresu projektu | A | R | C | I
Ustalenie terminu i miejsca | A | I | C | R
Oszacowanie kosztów i przygotowanie budżetu | A | I | C | R
Rezerwacje (transport, noclegi, miejsca) | I | I | C | R
Przygotowanie komunikacji do uczestników | I | A | C | I
Zbieranie zapisów i lista uczestników | A | R | C | I
Przygotowanie materiałów i sprzętu | A | I | R | I
Realizacja wydarzenia | A | I | R | R
Monitorowanie bezpieczeństwa | A | I | C | R
Zebranie opinii i podsumowanie projektu | A | I | R | R
Legenda ról:
R – Wykonawca (Responsible) – osoba, która realizuje zadanie
A – Odpowiedzialny/Zatwierdzający (Accountable) – osoba, która podejmuje decyzję i zatwierdza efekt
C – Konsultowany (Consulted) – osoba, z którą trzeba skonsultować działania
I – Informowany (Informed) – osoba, którą trzeba poinformować o postępach lub wyniku
Role w projekcie:
- Michał – Koordynator Wycieczki (zarządzanie całością projektu)
- Anna – Promocja i komunikacja
- Karolina – Działania merytoryczne (program, treści, edukacja)
- Justyna – Logistyka (organizacja, rezerwacje, operacyjne ogarnianie)